Совместное   решение

Министерства здравоохранения Калужской области

Министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области

Государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области

«Калужский областной центр по профилактике и борьбе

со СПИД и инфекционными заболеваниями»

Территориального объединения организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов»

Регионального объединения работодателей «Калужское объединение промышленников и предпринимателей»

Калужская областная общественная организация «Будем жить!»

г. Калуга						«20»  марта   2014 года

На основании Рекомендации МОТ 2010 года о ВИЧ/СПИДе и сфере труда (№200), решения Калужской областной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и Межведомственной комиссии по охране труда Калужской области от 05.04.2012г. № 3/35, постановления Губернатора Калужской области «Об основных направлениях деятельности по противодействию распространению ВИЧ-инфекции на территории Калужской области» от 29.12.2008г. № 387, протокола заседания Координационного совета при Правительстве Калужской области по противодействию распространения ВИЧ-инфекции на территории Калужской области от 16.12.2013 года №12 договорившиеся стороны решили реализовать совместный проект «Просвещение о ВИЧ/СПИД в сфере труда».

Сроки проведения: 2014 – 2016 гг. (в соответствии с планом-графиком реализации совместного проекта, приложение №1)

Место проведения: предприятия г.Калуга и области

Цель  проекта: снижение уровня распространения ВИЧ-инфекции среди работающего населения Калужской области; повышение толерантного отношения к работникам, живущим с ВИЧ и выработка мотивации у рабочих и служащих на проведение добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию.

Задачи  мероприятия:

- информировать работающее население по проблеме ВИЧ/СПИД путем распространения аудио-, видео-, печатных материалов на предприятиях и в организациях, проведение семинаров с участием специалистов ГАУЗ КО «Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», Министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области, членов КООО «Будем жить!» и волонтеров

- способствовать формированию толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным работникам;

- содействовать выработке у рабочих и служащих мотивации на проведение добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию с целью своевременного выявления заболевания и начала лечения, а также противодействию распространению заболевания ВИЧ/СПИД в регионе.

Источники финансирования проекта:

  - Субсидия из областного бюджета для ГАУЗ КО «Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», выделяемые на выполнение государственного задания.

  - Субсидия на иные цели из Федерального бюджета, на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С.

  - Средства ГАУЗ КО «Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», поступающие от оказания платных услуг.

Приложение №1

к Совместному решению

от «20»___марта___2014

План-график

реализации совместного проекта «Просвещение о  ВИЧ/СПИД в сфере труда»

| №п\п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка типовых лекций и наглядных информационно-просветительных материалов для осуществления проекта | до 01.05.2014. | ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ; КООО «Будем жить!» |
| 2. | Отбор предприятий и составление списков обучающихся на 2014-2016гг. по совместному проекту «Просвещение о ВИЧ/СПИД в сфере труда» среди работающего населения в Калужской области | до 01.05.2014. | Калужский областной совет профсоюзов; РОР «Калужское объединение промышленников и предпринимателей» |
| 3. | Составление плана-графика проведения в 2014-2016гг. цикла семинаров в рамках проекта «Просвещение о ВИЧ/СПИД в сфере труда». | до 20.06.2014 | Калужский областной совет профсоюзов; РОР «Калужское объединение промышленников и предпринимателей»; ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ |
| 4. | Проведение социологических исследований среди работников предприятий и организаций для определения уровня первоначальных знаний по проблеме ВИЧ/СПИД и знаний, полученных в результате реализации проекта | 01.07.2014 – 01.07.2016 | ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ; КООО «Будем жить!» |
| 5. | Проведение обучающих семинаров в трудовых коллективах, размещение информационно-методических материалов по проблеме ВИЧ/СПИД на тематических стендах предприятий, в локальных СМИ предприятий | 01.07.2014 – 01.07.2016 | ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ; Министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области; КООО «Будем жить!» |
| 6. | Проведение заседаний «круглых столов» с участниками и организаторами проекта для подведения промежуточных итогов реализации проекта | Май 2015 и май 2016 | ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ; Министерство здравоохранения Калужской области; Министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области; РОР «Калужское объединение промышленников и предпринимателей»; КООО «Будем жить!» |
| 7. | Освещение хода и итогов реализации проекта в средствах массовой информации | Июль 2014 – декабрь 2016 | ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ; Министерство здравоохранения Калужской области; Министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области; Калужский областной совет профсоюзов; РОР «Калужское объединение промышленников и предпринимателей»; КООО «Будем жить!» |
| 8. | Подведение итогов проделанной работы по профилактике ВИЧ/СПИД в сфере труда на очередном заседании Координационного совета при Правительстве Калужской области по вопросам противодействия распространению ВИЧ-инфекции на территории Калужской области. | Декабрь 2016 | ГАУЗ КО КОЦ СПИД и ИЗ; Министерство здравоохранения Калужской области; Министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области; Калужский областной совет профсоюзов; РОР «Калужское объединение промышленников и предпринимателей»; КООО «Будем жить!» |

| Министерство здравоохранения Калужской области Министр Разумеева Е.В. ___________________________ | Министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области Министр Подковинская И.А. _________________________ | Территориальное объединение организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов» Председатель Гречанинов А.П. _______________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Региональное объединение работодателей «Калужское объединение промышленников и предпринимателей» Генеральный директор Павлиенко Р.Н. ____________________________ | ГАУЗ КО «Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Главный врач Алешина Е.Н. _________________________ | Калужская областная общественная организация «Будем жить!» Председатель Кропинов А.А. ________________________ |  |